**Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | № МКД в лоте | Адрес МКД | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | срок выполнения работ, дней | дата начала работ по объекту |
| **13** | 1 | ул. Каманина, 31 | 801 814,00 | 60 | 26.05.17 |
| 2 | ул. Комсомольская, 48 | 472 609,00 | 50 | 02.06.17 |
| 3 | ул. Комсомольская, 50 | 557 655,00 | 50 | 09.06.17 |
| 4 | ул. Карабельная, 29 | 1 838 883,00 | 75 | 16.06.17 |
| 5 | ул. Надежды Краевой, 42 | 757 069,00 | 60 | 23.06.17 |
| 6 | ул. Путейская, 3 | 399 900,00 | 50 | 30.06.17 |
| 7 | ул. Розы Люксембург, 44 | 766 782,00 | 50 | 07.07.17 |

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 13 (по всем объектам лота № 13) является «29» сентября 2017г.