**IV. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес Объекта | Перечень работ | Дата начала выполнения работ | Дата окончания работ | Стоимость  работ (в том числе НДС-18%) |
| 1 | пгт. Пойковский, мкр. 1, д. 100 | Подготовительные работы (передача объекта, закупка и завоз материалов на объект, размещение вагон-городка) | с даты заключения договора | 12.09.2017 | - |
| Капитальный ремонт крыши | 13.09.2017 | не позднее 30.11.2017 | 952 473,43 |
| Капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения | 13.09.2017 | не позднее 01.08.2018 | 768 307,21 |
| Капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения | 13.09.2017 | не позднее 30.11.2017 | 253 357,80 |
| Капитальный ремонт системы электроснабжения включая пусконаладочные работы | 13.09.2017 | не позднее 30.11.2017 | 208 948,84 |
| 2 | пгт. Пойковский, мкр. 1, д. 104 | Подготовительные работы (передача объекта, закупка и завоз материалов на объект, размещение вагон-городка) | с даты заключения договора | 12.09.2017 | - |
| Капитальный ремонт крыши | 13.09.2017 | не позднее 30.11.2017 | 952 473,43 |
| Капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения | 13.09.2017 | не позднее 01.08.2018 | 782 341,42 |
| 3 | пгт. Пойковский, мкр. 4, д. 19 | Подготовительные работы (передача объекта, закупка и завоз материалов на объект, размещение вагон-городка) | с даты заключения договора | 12.09.2017 | - |
| Капитальный ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения | 13.09.2017 | не позднее 30.11.2017 | 389 234,83 |
| Капитальный ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения | 13.09.2017 | не позднее 30.11.2017 | 811 162,86 |
| 4 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 3 | Подготовительные работы (передача объекта, закупка и завоз материалов на объект, размещение вагон-городка) | с даты заключения договора | 12.09.2017 | - |
| Капитальный ремонт фасада | 13.09.2017 | не позднее 30.11.2017 | 1 777 563,96 |
| Капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения | 13.09.2017 | не позднее 30.11.2017 | 177 917,90 |
| Капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения | 13.09.2017 | не позднее 01.08.2018 | 579 765,60 |
| Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения, включая пусконаладочные работы | 13.09.2017 | не позднее 30.11.2017 | 161 788,01 |