**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА № 98/А/ГС ОТ 24.11.2017 И В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

**(ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения)**

«11» декабря 2017 г. № 98/А/ГС.1

 Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Региональный оператор)сообщает лицам, включенным в реестр квалифицированных подрядных организаций по итогам предварительного отбора, о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона и в документацию об электронном аукционе на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Санкт- Петербурге.

В извещение о проведении электронного аукциона №98/А/ГС от 24.11.2017, размещенное на официальном сайте <http://gilkom-complex.ru/> и на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.roseltorg.ru/>, реестровый номер процедуры FKR24111700033, внесены следующие изменения:

Пункт 10 изложить в следующей редакции:

**«10. Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ:**

- дата начала: с момента подписания акта передачи объекта для выполнения работ

- дата окончания: через 231 календарный день с момента начала выполнения работ.»

Остальные пункты извещения о проведении электронного аукциона №98/А/ГС от 24.11.2017 остаются без изменений.

В документацию об электронном аукционе №98/А/ГС,размещенную на официальном сайте <http://gilkom-complex.ru/> и на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.roseltorg.ru/>, реестровый номер процедуры FKR24111700033 внесены следующие изменения:

**Раздел «X. Информационная карта» изложить в следующей редакции:**

**«X. Информационная карта**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма проведения закупки | Электронный аукцион |
| 2 | Идентификационный номер электронного аукциона | 98/А/ГС |
| 3 | Региональный оператор (заказчик) | Полное наименование: некоммерческая организация «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»Адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Тобольская д.6, литера ААдрес электронной почты: zakupkifund@gmail.com, odo@fkr-spb.ruНомер контактного телефона: +7 (812) 703-57-30, +7 (812) 703-57-46Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено извещение о проведении электронного аукциона: <http://fkr-spb.ru/>Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены извещение о проведении электронного аукциона и документация об электронном аукционе: <http://gilkom-complex.ru/>.<https://www.roseltorg.ru/> |
| 4 | Оператор электронной площадки | Полное наименование: акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.roseltorg.ru/> |
| 5 | Предмет электронного аукциона | Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |
| Вид услуг и (или) работ | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 6 | Источник финансирования услуг и (или) работ | Средства, предоставленные Региональному оператору в виде субсидии в соответствии с Порядком о предоставлении субсидии на финансирование оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-ПетербургаСредства фонда капитального ремонта (средства собственников помещений многоквартирных домов) |
| 7 | Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе  | 1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с даты начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок.
2. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «25» ноября 2017 года с 00 час. 01 мин. (время московское).
3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе «19» января 2018 года в 09 час. 40 мин. (время московское).
 |
| 8 | Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | «25» января 2018 года 09 час. 40 мин. (время московское). |
| 9 | Дата и время проведения электронного аукциона  | «29» января 2018 года. Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки |
| 10 | Шаг аукциона | От 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора |
| 11 | Место оказания услуг и (или) выполнения работ | В соответствие с разделом XI «Адресный перечень многоквартирных домов». |
| 12 | Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ | дата начала: с момента подписания акта передачи объекта для выполнения работ дата окончания: через 231 календарный день с момента начала выполнения работ.сроки выполнения этапов работ (оказания услуг): в соответствии с графиком (-ами) производства и стоимости работ, указанном (-ыми) в разделах XV «График оказания услуг и (или) выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)» и XVII «Проект договора о проведении капитального ремонта». |
| 13 | График оказания услуг и (или) выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (услуг), в соответствии с проектной и (или) сметной документацией | График оказания услуг и (или) выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (услуг), в соответствии с проектной и (или) сметной документацией, приведен в разделах XV «График оказания услуг и (или) выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)» и XVII «Проект договора о проведении капитального ремонта». |
| 14 | Условия оказания услуг и (или) выполнения работ | В соответствии разделами XIII «Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг)», XVI «Проектная документация, технические задания на выполнение отдельных видов работ, сметная документация» и XVII «Проект договора о проведении капитального ремонта». |
| 15 |  Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) работ | В соответствии с разделом XVII «Проект договора о проведении капитального ремонта». |
| 16 | Начальная (максимальная) цена договора | 9 885 632,63 руб. (Девять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать два рубля 63 копейки), в том числе НДС (18%) 1 507 977,86 руб. (Один миллион пятьсот семь тысяч девятьсот семьдесят семь рублей 86 копеек). Обоснование начальной (максимальной цены договора), включающее расчет начальной (максимальной) цены договора, приведен в разделе XII «Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора».  |
| 17 | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора о проведении капитального ремонта и расчетов с подрядными организациями | Российский рубль. |
| 18 | Обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | 1. Требуется.2. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 494 281,63 руб. (Четыреста девяносто четыре тысячи двести восемьдесят один рубль 63 копейки).3. Порядок внесения: обеспечение заявки на участие в электронном аукционе вносится в порядке, предусмотренном в разделе V «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе».  |
| 19 | Обеспечение исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта | 1. Требуется.2. Вносится в порядке, указанном в пунктах 13-23 раздела IX «Порядок заключения договора о проведении капитального ремонта». 3. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта составляет 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договораи составляет 2 965 689,79 руб. (Два миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят девять рублей 79 копеек).4. Если при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта, предложена цена, которая на 20 (двадцать ) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор о проведении капитального ремонта заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта в размере, превышающем в 3 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта, указанный в настоящей документации об электронном аукционе Положение настоящего пункта о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта не применяется в случае заключения договора о проведении капитального ремонта с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным учреждением.5. Срок предоставления: обеспечение исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта предоставляется Региональному оператору участником электронного аукциона, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта, вместе с проектом договора о проведении капитального ремонта, подписанным со стороны участника электронного аукциона.6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта, самостоятельно из числа способов, указанных в пункте 13 раздела IX «Порядок заключения договора о проведении капитального ремонта». 7. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа (в случае если участник электронного аукциона предоставляет обеспечение исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта в виде обеспечительного платежа): р/счет № 40701810500470904887 в Филиале «Северо-Западный» Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург (ИНН 7702070139, КПП 783543011), БИК 044030832 кор/счет № 30101810940300000832.Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по договору, заключаемого на основании электронного аукциона \_\_\_\_\_\_ *(указать идентификационный номер электронного аукциона),* протокол \_\_\_ *(указать* *дату и номер протокола, служащего основанием для заключения договора о проведении капитального ремонта)* |
| 20 | Требования к сроку предоставления гарантий на оказанные услуги и (или) выполненные работы  | Пять лет со дня подписания соответствующего акта о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ. |
| 21 | Порядок сдачи-приемки услуг и (или) работ | В соответствии с разделом XVII «Проект договора о проведении капитального ремонта»  |
| 22 | Возможность Регионального оператора изменить условия договора о проведении капитального ремонта. | Региональный оператор вправе изменить условия договора о проведении капитального ремонта в случаях и в соответствии с требованиями Положения и раздела XVII «Проект договора о проведении капитального ремонта» |
| 23 | Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг и (или) выполнения работ | В соответствии с разделами XIV «Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования в соответствии с требованиями проектной документации, необходимых для оказания услуг и (или) выполнения работ» и XVI «Проектная документация, технические задания на выполнение отдельных видов работ, сметная документация».  |
| 24 | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта, должен подписать договор о проведении капитального ремонта и передать его Региональному оператору. | Не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней. |

**»**

**Раздел «XV. График оказания услуг и (или) выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)» изложить в следующей редакции:**

**«XV. График оказания услуг и (или) выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)**

Начало выполнения работ: с момента подписания акта передачи объекта для выполнения работ.

Срок окончания выполнения работ: через 33 недели / 231 календарный день с момента начала выполнения работ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п объекта / вида работ / этапа | Наименование(объект (адрес), вид работ, технологические этапы) |  Стоимость выполнения работ отдельных видов работ, технологических этапов (руб.)  | График работ (недели) |
| недели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1 | **Серпуховская ул., д.48 литера А** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.1 | Демонтаж и монтаж стояков |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 | Демонтаж и монтаж сетей газоснабжения по квартирам, окраска |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |   |   |   |
| 1.1.3 | Подключение к наружной сети |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 | 35 | 30 |   |   |
| 1.1.4 | Продувка и проверка на герметичность |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |
| 1.1.5 | Сдача выполненых работ и передача объекта в эксплуатацию |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |
|   | Итого по объекту |  2 065 738,68  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | **Троицкий пр., д.16 литера А** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.1 | Демонтаж и монтаж стояков |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.2 | Демонтаж и монтаж сетей газоснабжения по квартирам, окраска |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.3 | Подключение к наружной сети |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 | 35 | 30 |   |   |   |   |
| 2.1.4 | Продувка и проверка на герметичность |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |
| 2.1.5 | Сдача выполненых работ и передача объекта в эксплуатацию |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |
|   | Итого по объекту |  978 869,29  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | **Зверинская ул., д.26 литера А** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.1 | Демонтаж и монтаж стояков |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.2 | Демонтаж и монтаж сетей газоснабжения по квартирам, окраска |   |   | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.3 | Подключение к наружной сети |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.4 | Продувка и проверка на герметичность |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.5 | Сдача выполненых работ и передача объекта в эксплуатацию |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Итого по объекту |  428 119,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | **Колпинская ул., д.20б литера А** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.1 | Демонтаж и монтаж стояков |   | 25 | 25 | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.2 | Демонтаж и монтаж сетей газоснабжения по квартирам, окраска |   |   |   |   | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.3 | Подключение к наружной сети |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 | 35 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.4 | Продувка и проверка на герметичность |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.5 | Сдача выполненых работ и передача объекта в эксплуатацию |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Итого по объекту |  1 660 450,69  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | **Колпинская ул., д.23-25 литера А** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.1 | Демонтаж и монтаж стояков |   | 35 | 35 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.2 | Демонтаж и монтаж сетей газоснабжения по квартирам, окраска |   |   |   | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.3 | Подключение к наружной сети |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 | 35 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.4 | Продувка и проверка на герметичность |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.5 | Сдача выполненых работ и передача объекта в эксплуатацию |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Итого по объекту |  857 911,04  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | **Лахтинская ул., д.8 литера А** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.1 | Демонтаж и монтаж стояков |   | 25 | 25 | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.2 | Демонтаж и монтаж сетей газоснабжения по квартирам, окраска |   |   |   |   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.3 | Подключение к наружной сети |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 | 35 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.4 | Продувка и проверка на герметичность |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.5 | Сдача выполненых работ и передача объекта в эксплуатацию |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Итого по объекту |  1 241 708,92  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | **Малый П.С. пр., д.1/3 литера А** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1.1 | Демонтаж и монтаж стояков |   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1.2 | Демонтаж и монтаж сетей газоснабжения по квартирам, окраска |   |   |   |   |   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1.3 | Подключение к наружной сети |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1.4 | Продувка и проверка на герметичность |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1.5 | Сдача выполненых работ и передача объекта в эксплуатацию |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Итого по объекту |  2 652 835,01  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Всего по договору |  9 885 632,63  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

 »

Остальные пункты документации об электронном аукционе №98/А/ГС остаются без изменений.

Настоящие изменения в извещение о проведении электронного аукциона №98/А/ГС от 24.11.2017 и в документацию об электронном аукционе размещаются на официальном сайте <http://gilkom-complex.ru/> и на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.roseltorg.ru/>.

Обращаю внимание всех заинтересованных участников электронного аукциона, что учет настоящих изменений при подготовке заявок на участие в электронном аукционе, обязателен.