## 54пк-1
[18 empty] | Приложение №__________ к договору _____________ от "____"________201__ г. | [18 empty] | Приложение №__________ к договору _____________ от "____"________201__ г.
Календарный план выполнения работ по разработке проектной документации
Наименование видов работ | Стоимость работ с ВЗиС, включая НДС 18%, руб. | 2018г
График работ (месяцы)
|  | январь |  |  | февраль |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль
|  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | * | * | * | * | * | 11-20 | * | 1-10 | * | 21-31 | 1-10 | 11-20 | * | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | * | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-28 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1. Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирный домов, расположенных по адресам: г. Москва, Ивановский М. пер. 11/6 с.1, Ивановский М. пер. 11/6 с.2, Красносельская Нижн. ул. 34/16, Дурасовский пер. 3 с.1, Жуковского ул. 1/2/10 с.2, Жуковского ул. 4 с.3, Земляной Вал ул. 21/2 с.1, Златоустинский М. пер. 8 с.1, Казарменный пер. 6 с.2, Лучников пер. 7/4 с.6, Лялин пер. 5 с.1, Фурманный пер. 10, Чистопрудный бульв. 13 с.2, Чистопрудный бульв. 13 с.3, Машкова ул. 14, Машкова ул. 18 с.1, Плетешковский пер. 10, Покровский бульв. 8 с.2, Почтовая Б. ул. 18/20 к.12, Почтовая Б. ул. 18/20 к.15, Почтовая Б. ул. 18/20 к.4, Почтовая Б. ул. 18/20 к.7, Почтовая Б. ул. 18/20 к.8, Почтовая Б. ул. 18/20 к.9, Садовая-Черногрязская ул. 3Б с.1. | 24141088.66 | [34 empty] | ПР | ПР
1.1.Подготовительные работы, получение необходимой исходной документации. | 836756.61 | [34 empty] | ПР | ПР
1.2 Выполнение обследования технического состояния конструктивных элементов в многоквартирных домах с выпуском технического заключения. | 1 | [34 empty] | ПР | ПР
1.3. Разработка и согласование проектной документации. | 1 | [34 empty] | ПР | ПР
1.4. Сопровождение прохождения экспертизы. | 1633231.21 | [34 empty] | ПР | ПР
1.5. Оформление результатов приемки работ по разработке проектной документации, изменение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, изменение условий договора**, открытие объекта. | 1 | [34 empty] | ПР | ПР
В т.ч. НДС 18% | 0
ИТОГО стоимость, (включая НДС 18%) руб. | 2469987.82
1
Примечание: | [17 empty] | *С момента заключения договора
[18 empty] | 1 | период производства работ
1
Заказчик: Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы _________________ /______________________/ | [22 empty] | Подрядчик: